## Sheet1
表1：分包信息 |  |  |  | 表2：分包计划 | [8 empty] | 表3：分包计划代码 | [6 empty] | 结果表4：分包
ID | 分包号 | 分包名 | 经办人 | ID | 分包号 | 节点名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 延期天数 | 措施 | ID | 节点名称 | 责任单位 | 代码号 | 参考周期 | 级别 | 前置节点 | 分包号 | 当前节点 | 状态 | 延期天数 | 分包名 | 经办人 | 当前节点、状态、延期天数数据均不是我需要的。
1 | 00001 | 万能材料试验机等设备 | 汤朋 | 1 | 00001 | 招标公告 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 已完成 |  | 提前准备 | 1 | 招标公告 | 商务 |  | 1 | 三级 |  | 00001 | 招标公告 | 已完成 |  | 万能材料试验机等设备 | 汤朋
2 | 00002 | 测长仪分包 | 汤朋 | 2 | 00001 | 技术任务书审核 | 2015-04-17 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 已完成 |  |  | 8 | 技术任务书审核 | 技术 |  | 15 | 三级 |  | 00002 | 技术任务书审核 | 已完成 |  | 测长仪分包 | 汤朋
3 | 00003 | 轴瓦半径高检具分包 | 汤朋 | 3 | 00001 | 供应商初审 | 2015-04-29 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 已完成 |  | 11 | 9 | 供应商初审 | 商务 |  |  | 四级 | 招标公告 | 00003 | 供应商初审 | 已完成 |  | 轴瓦半径高检具分包 | 汤朋
4 | 00004 | 岛田清洗机改造分包 | 汤朋 | 4 | 00001 | 供应商考察与交流 | 2015-05-04 | 2015-06-18 | 2015-07-07 | 已完成 | 19 |  | 10 | 供应商考察与交流 | 商务技术 |  | 45 | 四级 |  | 00004 | 供应商考察与交流 | 已完成 | 19 | 岛田清洗机改造分包 | 汤朋
7 | 00007 | SPC改造项目 | 汤朋 | 5 | 00001 | 供应商评审 | 2015-06-18 | 2015-06-24 | 2015-07-06 | 已完成 | 12 | 准入三家 | 11 | 供应商评审 | 商务 |  | 1 | 三级 | 供应商交流考察 | 00007 | 招标文件审核 | 已完成 |  | SPC改造项目 | 汤朋
10 | 00010 | 测试1 | 汤朋 | 12 | 00001 | 中标通知 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-27 | 已完成 | 5 |  | 12 | 供应商准入 | 商务 |  | 1 | 四级 | 供应商评审 | 00010 | 定标 | 已完成 | 3 | 测试1 | 汤朋
11 | 00011 | 湘潭、宁二发曲轴精镗孔改造 | 汤朋 | 13 | 00001 | 合同确认 | 2015-07-22 | 2015-07-30 | 2015-07-28 | 已完成 |  |  | 13 | 不宜招标申请 | 商务 |  | 4 | 三级 |  | 00011 | 集团会签 | 已完成 | 5 | 湘潭、宁二发曲轴精镗孔改造 | 汤朋
16 | 00016 | 测试2 | 管理员 | 14 | 00001 | 技术协议签订 | 2015-07-22 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 已完成 |  |  | 14 | 招标文件审核 | 商务 |  | 4 | 三级 | 供应商准入 | 00016 | 招标公告 | 已完成 |  | 测试2 | 管理员
17 | 00017 | 测试3 | 管理员 | 15 | 00001 | 合同签订印章 | 2015-07-30 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | 已完成 | 6 |  | 15 | 招标文件发放 | 商务 |  | 15 | 四级 | 招标文件审核 | 00017 | 技术任务书审核 | 已完成 |  | 测试3 | 管理员
18 | 00018 | 测试33 | 陈江杰 | 16 | 00002 | 招标公告 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 2015-10-26 | 已完成 |  |  | 16 | 技术开标 | 技术 |  | 1 | 四级 |  | 00018 | 供应商初审 | 延期 | 68 | 测试33 | 陈江杰
|  |  |  | 17 | 00002 | 技术任务书审核 | 2015-10-26 | 2015-11-08 | 2015-11-08 | 已完成 |  |  | 17 | 商务开标 | 商务 |  | 1 | 三级 | 招标文件发放
|  |  |  | 18 | 00002 | 供应商初审 | 2015-10-28 | 2015-11-12 |  | 延期 | 68 | 需沟通变更计划 | 18 | 定标 | 商务 |  | 3 | 四级 | 商务开标
|  |  |  | 19 | 00002 | 供应商考察与交流 | 2015-10-28 | 2015-12-12 |  | 延期 | 38 |  | 19 | 价格审批 | 商务 |  | 4 | 三级 | 定标 | 需求说明
|  |  |  | 20 | 00002 | 供应商评审 | 2015-12-12 | 2015-12-16 |  | 延期 | 34 |  | 20 | 集团会签 | 商务 |  | 4 | 三级 | 定标 | 节点名称：如果分包对应的所有计划，状态均是已完成。那么当前节点为：合同签订印章；如果不是，则显示：第一个状态为非“已完成”的节点名称
|  |  |  | 21 | 00002 | 供应商准入 | 2015-12-16 | 2015-12-22 |  | 延期 | 28 |  | 21 | 中标通知 | 商务 |  | 1 | 四级 | 集团会签 | 状态：与所选节点名称记录对应的即可。
|  |  |  | 28 | 00002 | 合同确认 | 2016-01-11 | 2016-01-21 |  | 进行中 |  |  | 22 | 合同确认 | 商务 |  | 10 | 四级 | 集团会签 | 延期天使：与节点名称记录对应的即可。
|  |  |  | 29 | 00002 | 技术协议签订 | 2016-01-11 | 2016-01-28 |  | 进行中 |  |  | 23 | 技术协议签订 | 技术 |  | 15 | 四级 | 集团会签
|  |  |  | 30 | 00002 | 合同签订印章 | 2016-01-28 | 2016-02-17 |  | 待启动 |  |  | 24 | 合同签订印章 | 商务 |  | 15 | 三级 | 技术协议签订
|  |  |  | 31 | 00003 | 招标公告 | 2015-04-18 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 已完成 |  |  | 25 | 退投标保证金 | 商务 |  | 5 | 四级 | 集团会签
|  |  |  | 32 | 00003 | 技术任务书审核 | 2015-04-18 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 已完成
|  |  |  | 33 | 00003 | 供应商初审 | 2015-04-29 | 2015-05-04 | 2015-04-24 | 已完成
|  |  |  | 43 | 00003 | 合同确认 | 2015-07-22 | 2015-07-30 | 2015-07-28 | 已完成
|  |  |  | 44 | 00003 | 技术协议签订 | 2015-07-22 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 已完成
|  |  |  | 45 | 00003 | 合同签订印章 | 2015-07-30 | 2015-08-14 | 2015-08-01 | 已完成
|  |  |  | 192 | 00004 | 招标公告 | 2015-12-27 | 2015-12-30 |  | 延期 | 20
|  |  |  | 197 | 00010 | 合同确认 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-06 | 已完成
|  |  |  | 198 | 00011 | 中标通知 | 2016-01-06 | 2016-01-06 |  | 延期 | 13
|  |  |  | 204 | 00011 | 中标通知 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-15 | 已完成
|  |  |  | 205 | 00011 | 合同确认 | 2015-04-30 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 已完成
|  |  |  | 206 | 00011 | 技术协议签订 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-28 | 已完成 | 10
|  |  |  | 207 | 00011 | 合同签订印章 | 2015-05-18 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 已完成 | 2
|  |  |  | 210 | 00018 | 招标公告 | 2016-01-17 | 2016-01-21 |  | 进行中
|  |  |  | 211 | 00018 | 商务开标 | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  | 待启动
黄色标记为查询目标